## Plan2
Item | Tipo de Risco | Descrição do Risco | Materialização do Risco | Mitigação | Alocação | Responsabilidade
[6 empty] | Cosanpa | Contratada
1 | Risco de implantação | Inadequação no desempenho dos serviços quanto à qualidade, quantidade e custo. | Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços. | Contrataçãointegrada–responsabilidadedasolução de engenharia daContratada; | Contratada Seguradora |  | x
Não pagamento se os níveis de serviço não forem atingidos;
Fornecimento dos elementos de projeto.
2 | Projeto/ Conformidade | Imperfeições nos Projetos e quantitativos | Atraso no cronograma Aumento dos custos | Análisecuidadosaantesdafasedepropostaena formalizaçãodocontrato;PrazoadequadonoEdital para Contratada realizar as investigações e elaboração doprojeto. | A Contratada
x
|  |  |  | Contrataçãointegrada–responsabilidadedasolução de engenharia daContratada; | assumirá,integralmenteeparatodososefeitos, oriscodecorrentedeerrosnadeterminaçãodos quantitativos/ execução dos Projetos de engenharia previstos noedital.
3 | Projeto/ Inovação | Inovação e proposição de novas soluções de projeto | Atrasonoiníciodasobras. Atraso ou modificação no cronograma/etapas. | Contrataçãointegrada–responsabilidadedasolução de engenharia daContratada; | Contratada Seguradora
x
|  |  | Aumento doscustos. | Elaboração cuidadosa e tecnicamente adequada dos Projetos
4 | Projeto/ Análise e Avaliação | Aparecimentodecaracterísticasnãoavaliadas corretamentenaanálisedoanteprojeto | Atraso no início das obras. Atraso no cronograma/ etapas. | Contrataçãointegrada–responsabilidadedasolução de engenharia daContratada; | A Contratada assumirá, integralmente e para todososefeitosaresponsabilidadepelaanálise, bem como pelo exame de todos os documentos técnicosquelhesãoconcernentes.Nãocabendo qualquersolicitaçãoderevisãoderemuneração devidoàexistênciade“víciosocultos”,diferenças de quantidades ou desconhecimento dos Projetos,noâmbitodasintervençõesrealizadas desde a suaconcepção.
|  |  | Aumento dos custos. | Aplicação cuidadosa e tecnicamente adequada na análiseecompatibilizaçãodosProjetos(nafasedas propostas e durantre a vigênca do contrato (elaboração dos Projetos Básico eExecutivo).
x
5 | Risco de Construção/ Montagem/ Implantação | Risco de ocorrerem eventos na construção queimpeçamocumprimentodoprazoouque aumentem oscustos. | Atraso no cronograma. Aumento nos custos. | Contrataçãointegrada–responsabilidadedasolução de engenharia daContratada; | Contratada Seguradora |  | x
|  | Inovação tecnológica nas metodologias e sistemas construtivos, com descumprindo das Normas da ABNT, etc, incluindo equívocos na aplicação e especificação de materiais e serviços, gerando penalidades contratuais. | Retrabalho. | Seguroriscodeengenharia. | A contratada assumirá, integralmente e para todos os efeitos a responsabilidade pelas vistorias, bem como pelo exame de todas as obras e serviços que lhe são concernentes, não cabendo, durante a concessão, qualquer solicitação de revisão quanto a remuneração devidoàexistênciade“víciosocultos”,diferenças de quantidades ou desconhecimento das Execuções/ Atividades, no âmbito das intervenções realizadas desde asua
|  | Falha na realização das vistorias das obras e serviços, gerando o surgimento de características desconhecidas. | Perda da Qualidade. | Plano de acompanhamento de obras/Vistorias periódicas,objetivandocompatibilizaçãoentreprojeto e execução, inclusive no período de operação e manutenção dabarragem. | inicialização.
6 | Risco Geológico | Risco de Escorregamentos e processos correlatos, erosão/assoreamento, subsistência e colapsos de solos, solos expansivos. | Atraso no cronograma. Aumento dos custos. | Contrataçãointegrada–responsabilidadedasolução de engenharia daContratada; | Contratada Seguradora |  | x
|  | Risco de haver acréscimos nos volumes de escavação, necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de aço ou concreto, ou ainda, mudança na técnica de construção prevista. |  | Remuneração do risco baseada na avaliação quantitativa.
Seguro risco de engenharia.
Acréscimos de serviços necessários à: Estabilização de taludes (maior abatimento, por exemplo), Jazida de empréstimo; Aumento do comprimento ou volume nas fundações.
Deslizamentos e Tombamentos de taludes e
corpo da barragem.
7 | Modificação das especificações de serviços | Administração poderá modificar especificações de serviço, modificarou ampliarescopo. | Aumento no prazo e custos. | Reequilíbrio econômico-financeiro aditivo contratual (excepcional) | Administração | x
8 | Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos | Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade nos materiais aplicados e na execução dos serviços. | Retrabalhos. | Contratação integrada – responsabilidade da solução de engenharia da Contratada; | Contratada Seguradora. |  | x
Penalidadescontratuais.
|  | Ausencia de manutenção preventiva e preditiva. | Aumento de prazo. Aumento de custo. | Seguro risco de engenharia
Inadequação dos recursos para manutenção corretiva (pessoas/equipamentos/materiais).
9 | Risco Físicos de construção | Avarias, perdas e danos, decorrentes de acidentesdeorigemsúbitaeimprevista,como enxurradas, escorregamentos,desabamentos, rompimentos/desmoronamentos de serviços executados, vendaval, provenientes de tempestades e/ou enchentes com tempo de recorrência de até 50anos. | Atraso nas obras. | Contrataçãointegrada–responsabilidadedasolução de engenharia daContratada; | Contratada Seguradora |  | x
Atraso no cronograma/ etapas.
Seguroriscodeengenharia.
|  |  | Aumento dos custos. Processo e Danos Materiais e/ ou Morais. | Fiscalização eficiente.
Atendimento as Normas (ABNT, Segurança, Etc.)
10 | Risco Físicos de construção | Avarias, perdas e danos, decorrentes de acidentesdeorigemsúbitaeimprevista,como enxurradas, escorregamentos,desabamentos, rompimentos/desmoronamentos de serviços executados, vendaval, provenientes de tempestades e/ou enchentes com tempo de recorrência de até 50anos. | Atraso nas obras. | Contrataçãointegrada–responsabilidadedasolução de engenharia daContratada; | Seguradora | x
Atraso no cronograma/ etapas.
Seguroriscodeengenharia.
|  |  | Aumento dos custos. Processo e Danos Materiais e/ ou Morais. | Fiscalização eficiente.
Atendimento as Normas (ABNT, Segurança, Etc.)
11 | Risco Ambiental/ Licenças Ambientais | Risco de não obtenção das licenças no período pré-contratação, e quando do vencimento. | Atraso no início das obras. Atraso no cronograma. Aumento dos custos. | Administração,pormeiodogerenciamentoambiental deve prover todos os estudos, estimandocustos. | Administração arca com licenças e custos das medidas ambientais. | x
12 | Risco Ambiental/ Licenças Ambientais | Risco de não atendimento às condicionantes ambientais relativas à construção da obra. | Multa e paralização pelos Órgão fiscalizadores | A administração deve acompanhar e notificar a Contratada. | Passivo físico por conta da Contratada. |  | x
Custos com autuações de responsabilidade da Contratada serão por ela arcados.
Contratação integrada – responsabilidade da solução de engenharia da Contratada
13 | Risco Ambiental/ Licenças Ambientais | Necessidade de complementação de estudos ambientais e suas implicações decorrentes de proposições do contratado. | Atraso no cronograma. Aumento dos custos. | A administração tem o poder de notificar a Contratada e paralisar serviços. | Passivo físico por conta da Contratada. |  | x
Custos com autuações de responsabilidade da Contratada serão por ela arcados.
14 | Risco Ambiental/ Ocorrência de Obra | Durante execução da obra acarretar problemas no Rio Jucu tais como: interferenciaexpressivaemseuregimehídrico natural, alteração de sua calha natural (área fora da interferência da obra), alterações na qualidade das águas dorio. | Atraso no cronograma. Aumento dos custos. | Contratação integrada – responsabilidade da solução de engenharia da Contratada | Contratada Seguradora |  | x
15 | Risco Social | Problemas relacionados a interação com a comunidade quando acarretados pela contratada | Atraso no cronograma. Aumento dos custos. | Programa sensibilização/ envolvimento institucional com atores envolvidos; | Contratada Seguradora |  | x
|  |  | Processos e custas legais. | A Contratada deverá elaborar estudos e levantamentos,considerandoanecessidadesde interação com as comunidades locais.
16 | Risco de Operação e Manutenção | Erro evidenciado no momento da operação | Não cumprimento do objeto que afete o início do prazo da operação da barragem/ reservação. | Contratação integrada – responsabilidade da solução de engenharia da Contratada; | Contratada Seguradora |  | x
Seguro risco de engenharia.
Elaboração apurada de Manual de Operação de Barragem de acordo com as Normas vigentes
17 | Responsabilidades Civis | Grevesdaequipecontratada,danosmateriais, pessoais e morais causados à terceiros, incluindonestarelaçãoaCesan,aContratada, bem comoseus | Aumento dos custos, Processo e Danos, Atrasos de cronograma da obra. | Responsabilidade Civil geral; Seguro responsabilidade civil | Contratada Seguradora. |  | x
administradores, empregados, e subcontratados/ Tercerizados.
18 | Indisponibilidade de Energia Elétrica. |  | Atraso no cronograma | Responsabilidade da solução de engenharia da Contratada; | Contratada Seguradora. |  | x
Paralisação do fornecimento de energia pela Concessionária (geração, transmissão e distribuição – GTD)