## CRONO FISI FINAN s preço
Companhia de Saneamento do Pará
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SOURE/PA.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO % | VALOR DAS ETAPAS (R$) | MESES
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | PROJETO EXECUTIVO | 3.001% | 22500 | 100% | 22500
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 4.735% | 35505.36 | 5.556% | 1972.52 | 5.556% | 1972.52 | 5.556% | 1972.52 | 5.556% | 1972.52 | 5.556% | 1972.52 | 5.556% | 1972.52
2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1.08% | 8100.23 | 50% | 4050.115
3 | CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - BATERIA DE 6 POÇOS (PERFURAÇÃO) E BARRILETE | 14.44% | 108310.7 |  |  | 25% | 27077.675 | 25% | 27077.675 | 25% | 27077.675 | 25% | 27077.675
4 | BY-PASS VÁCUO II PARA RAP EM CONCRETO | 2.988% | 22404.44 | [10 empty] | 50% | 11202.22
5 | BY-PASS DOS POÇOS PROFUNDOS 1 E 2 PARA RAP EM CONCRETO | 3.088% | 23157.53
6 | ATIVAÇÃO DO RESERVATÓRIO APOIADO EXISTENTE E ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA | 31.74% | 238027.22
7 | INTERLIGAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EXISTENTE COM A REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM 3 NÓS DA REDE PRINCIPAL EXISTENTE | 1.156% | 8669.31
8 | SISTEMAS ELÉTRICOS | 21.19% | 158880.04
9 | INSTALAÇÃO DE REDE | 16.58% | 124319.36
TOTAL | SIMPLES | 100% | 749874.19 | 3.804% | 28522.64 | 3.874% | 29050.2 | 3.874% | 29050.2 | 3.874% | 29050.2 | 3.874% | 29050.2 | 1.757% | 13174.74
| ACUMULADO | 100% |  | 3.804% | 28522.64 | 7.678% | 57572.84 | 11.55% | 86623.04 | 15.43% | 115673.24 | 19.3% | 144723.44 | 21.06% | 157898.18
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO % | VALOR DAS ETAPAS (R$) | MESES
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | PROJETO EXECUTIVO | 3.001% | 22500
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 4.735% | 35505.36 | 5.556% | 1972.52 | 5.556% | 1972.52 | 5.556% | 1972.52 | 5.556% | 1972.52 | 5.556% | 1972.52 | 5.556% | 1972.52
2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1.08% | 8100.23
3 | CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - BATERIA DE 6 POÇOS (PERFURAÇÃO) E BARRILETE | 14.44% | 108310.7
4 | BY-PASS VÁCUO II PARA RAP EM CONCRETO | 2.988% | 22404.44 | 50% | 11202.22
5 | BY-PASS DOS POÇOS PROFUNDOS 1 E 2 PARA RAP EM CONCRETO | 3.088% | 23157.53 | 50% | 11578.765 | 50% | 11578.765
6 | ATIVAÇÃO DO RESERVATÓRIO APOIADO EXISTENTE E ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA | 31.74% | 238027.22 |  |  | 25% | 59506.805 | 25% | 59506.805 | 25% | 59506.805 | 25% | 59506.805
7 | INTERLIGAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EXISTENTE COM A REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM 3 NÓS DA REDE PRINCIPAL EXISTENTE | 1.156% | 8669.31 | [10 empty] | 50% | 4334.655
8 | SISTEMAS ELÉTRICOS | 21.19% | 158880.04 | [10 empty] | 25% | 39720.01
9 | INSTALAÇÃO DE REDE | 16.58% | 124319.36
TOTAL | SIMPLES | 100% | 749874.19 | 3.301% | 24753.51 | 9.743% | 73058.09 | 8.199% | 61479.33 | 8.199% | 61479.33 | 8.199% | 61479.33 | 6.138% | 46027.19
| ACUMULADO | 100% | 528609.19 | 24.36% | 182651.69 | 34.1% | 255709.78 | 42.3% | 317189.11 | 50.5% | 378668.44 | 58.7% | 440147.77 | 64.83% | 486174.96
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO % | VALOR DAS ETAPAS (R$) | MESES
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | PROJETO EXECUTIVO | 3.001% | 22500
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 4.735% | 35505.36 | 5.556% | 1972.52 | 5.556% | 1972.52 | 5.556% | 1972.52 | 5.556% | 1972.52 | 5.556% | 1972.52 | 5.556% | 1972.52
2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1.08% | 8100.23 | [10 empty] | 50% | 4050.115
3 | CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - BATERIA DE 6 POÇOS (PERFURAÇÃO) E BARRILETE | 14.44% | 108310.7 |  | 0
4 | BY-PASS VÁCUO II PARA RAP EM CONCRETO | 2.988% | 22404.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | BY-PASS DOS POÇOS PROFUNDOS 1 E 2 PARA RAP EM CONCRETO | 3.088% | 23157.53
6 | ATIVAÇÃO DO RESERVATÓRIO APOIADO EXISTENTE E ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA | 31.74% | 238027.22
7 | INTERLIGAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EXISTENTE COM A REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM 3 NÓS DA REDE PRINCIPAL EXISTENTE | 1.156% | 8669.31 | 50% | 4334.655
8 | SISTEMAS ELÉTRICOS | 21.19% | 158880.04 | 25% | 39720.01 | 25% | 39720.01 | 25% | 39720.01
9 | INSTALAÇÃO DE REDE | 16.58% | 124319.36 |  |  | 25% | 31079.84 | 25% | 31079.84 | 25% | 31079.84 | 25% | 31079.84
TOTAL | SIMPLES | 100% | 749874.19 | 6.138% | 46027.19 | 9.705% | 72772.37 | 9.705% | 72772.37 | 4.408% | 33052.36 | 4.408% | 33052.36 | 0.8032% | 6022.64
| ACUMULADO | 100% | 528609.19 | 70.97% | 532202.15 | 80.68% | 604974.52 | 90.38% | 677746.89 | 94.79% | 710799.25 | 99.2% | 743851.61 | 100% | 749874.19
Execução dos serviços
Execução dos serviços
'
Execução dos serviços
Execução dos serviços