## A1 - Matrix de Riscos
Companhia de Saneamento do Pará
Diretoria de Operações
Termo de Referência nº DO 001/2020:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COSANPA NA CAPITAL E INTERIOR
APÊNDICE 02 : MATRIZ DE RISCOS
Item | Tipo de Risco | Descrição do Risco | Materialização do Risco | Mitigação | Alocação | Responsabilidade
[6 empty] | COSANPA | Contratada
1 | Escopo de Fornecimento / Conformidade | Imperfeições nas Execução dos Serviços Contratados | Não atendimento dos serviços previstos no TR | Análise cuidadosa do edital nas fases de publicação, aceitação da proposta e na formalização do contrato. | A Contratante assumirá o risco decorrente de erros na determinação das especificações previstas no edital e/ou nas propostas aceitas. | x
2 | Modificação das especificações dos fornecimentos | Administração poderá modificar especificações dos serviços, modificar ou ampliar escopo. | Aumento no prazo e custos. | Reequilíbrio econômico-financeiro aditivo contratual (excepcional). | Administração | x
3 | Deficiência de materiais e/ou equipamentos | Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade nos serviços prestados. | Notificação, com previsão de multa | Fiscalização eficiente, Atendimento as Normas Trabalhistas | Contratada / Seguradora |  | x
4 | Risco Físicos de Transporte | Avarias, perdas e danos, decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista. | Atrasos, Aumento dos custos, Processos por Danos Materiais. | Fiscalização eficiente, Seguro risco de transporte, Atendimento as Normas Trabalhista e de Segurança do Trabalho) | Contratada / Seguradora |  | x
5 | Risco Social ou de Insegurança Pública | Problemas relacionados a interação com a comunidade, também incluindo extravios, furtos ou roubos. | Atraso no cronograma. Aumento dos custos. Processos e custas legais. | A Contratada deverá elaborar estudos e levantamentos, considerando as necessidades de convivência e de segurança na interação com as comunidades locais. | Contratada / Seguradora |  | x
6 | Responsabilidade Civil | Greves ou ações imprevistas das empresas contratadas, danos materiais, pessoais e morais causados à COSANPA e/ou a terceiros. | Aumento dos custos, prejuízos e/ou processo judiciais, atrasos ou suspensão dos serviços contratados. | Responsabilidade Civil geral; Seguro responsabilidade civil | Contratada / Seguradora |  | x